**ГРАФИК РАБОТЫ на ИЮНЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПН** | **ВТ** | **СР** | **ЧТ** | **ПТ** | **СБ** | | **ВС** |
| **1.06** | **2.06** | **3.06** | **4.06** | **5.06** | **6.06** | | **7.06** |
| Совещание по проекту.  Определение школ | Информирование о сменах  Отработка списков в районе по школам (отряды по возрастам по 12 человек), прежде всего на 1 и 2 смену.  Начало регистрации на 1 смену и 2 смену | | Передача списков 1 смены в РОО, из РОО в РГПУ  Регистрация родителей Вконтакте на 1 и 2 смену | Передача списков из РГПУ в РОО, их сверка и передача обратно в РГПУ  В случае необходимо-сти  дорегистрация родителей Вконтакте на 1 смену  Регистрация на 2 и последующие смены | Инструктивный сбор вожатых под работу в конкретными отрядами.  Подготовка к открытию ОН-лайн Центра и смен | | |
| **8.06** | **9.09** | **10.06** | **11.06** | **12.06** | **13.06** | | **14.06** |
| Открытие ОН-лайн Центра и лагерей  Родительское собрание для 1 смены | 1 я смена | | | Подведение итогов 1 смены, рефлексия и корректировка программы 2 смены | | |  |
| Информирование  о сменах  Отработка списков в районе по школам (отряды по возрастам по 12 человек)  Регистрации на 3 и последующие смены | Передача списков 2 смены в РОО, из РОО в РГПУ  Регистрация родителей Вконтакте | Передача списков из РГПУ в РОО, их сверка и передача обратно в РГПУ  В случае необходимости  дорегистрация родителей Вконтакте | Родительское собрание в режиме он-лайн | Регистрации на 4 и последующие смены | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **15.06** | **16.06** | **17.06** | **18.06** | **19.06** | **20.06** | **21.06** | |
| **СМЕНА 2** | | | | | Подведение итогов 2 смены, рефлексия и корректировка программы 3 смены |  | |
| Информирование  о сменах  Отработка списков в районе по школам (отряды по возрастам по 12 человек)  Регистрации на 4 и последующие смены | Передача списков 3 смены в РОО, из РОО в РГПУ  Регистрация родителей Вконтакте | Передача списков из РГПУ в РОО, их сверка и передача обратно в РГПУ  В случае необходимости  дорегистрация родителей Вконтакте | Родительское собрание в режиме он-лайн |  |  |  | |
| **22.06** | **23.06** | **24.06** | **25.06** | **26.06** | **27.06** | **28.06** | |
| **СМЕНА 3** | | ВЫХОДНОЙ??? | **СМЕНА 3** | | Подведение итогов 3 смены, рефлексия и корректировка программы 3 смены |  | |
| Информирование  о сменах  Отработка списков в районе по школам (отряды по возрастам по 12 человек)  Регистрации на 5 и последующие смены | Передача списков 4 смены в РОО, из РОО в РГПУ  Регистрация родителей Вконтакте |  | Передача списков из РГПУ в РОО, их сверка и передача обратно в РГПУ  В случае необходимости | Родительское собрание в режиме он-лайн  для 4 смены |  |  | |
| **29.06** | **30.06** | **1.07** | **2.07** | **3.07** | **4.07** | **5.07** | |
| **СМЕНА 4** | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

**Не позднее 22.06. совещание со второй группой районов.**

.

**ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛАМ – УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА и СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ**

1. Наличие договора о сотрудничестве в РГПУ им. А. И. Герцена.

2. Наличие ответственного от школы за взаимодействие с РГПУ им. А. И. Герцена по проекту.

3. Определение конретных классов, из которых дети будут направлены в он-лайн центр.

4.Информирование родителей о возможности участия их детей в программе, в том числе и через сайт, группы в социальных сетях, адресную рассылку.

5. Формирование отрядов по возрастам 7-8, 9-10, 11-12, 13- 14 лет. Количество детей -12 человек (в исключительных случаях по согласованию с руководителм Центра допустимо увеличене количество детей в отряде до 15 человек).

6.. Передача поотрядных списков детей ответственному за проект в районе.

7. Обеспечение регистрации родителей на смену, которое будут осуществляться в группе Вконтакте [https://vk.com/megaherz\_online](https://vk.com/megaherz_online" \t "_blank)

РЕгистрация может идти параллельно с составлением списков, но необходимо подтверждение о принятии ребенка на программу.

Регистрация является фактом согласия родителей на обработку персональных данных и согласия на участие ребенка в программе.

8. Участие в он-лайн собрании для родителей, чьи дети примут участие в он-лайн смене.

9. Освещение участия детей школы в программе на сайте своей школы и желательно в СМИ.

8. Благодарность студентам от школы , от РОНО, (наиболее активным).

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ**

- регистрация на программу (это заявление на смену; согласие родителей на обработку персональных данных; согласие родителей на работу с его ребенком вожатых в режиме он-лайн и несении ответственности за жизнь и здоровье своего ребенка в этот период; контактные данные родителей для оперативной связи)

- участие в он-лайн родительском собрании;

- обеспечение необходимого информационного оборудования для участия ребенка в смене;

- необходимость ресурсного обеспечения (бумага, краски, спорткостюм и т.д.)

- отзывы о смене